## Tabelle1
Arbeitspakete | time axis 2022-10-24 to 2024-01-29
Integration Wassersensor | bar: 2022-10-24 to 2022-12-05; 2023-03-06; 2023-03-20 to 2023-03-27
Integration EC-Sensor | bar: 2022-11-14 to 2022-11-28; 2022-12-12 to 2023-01-30; 2023-03-06; 2023-03-20 to 2023-03-27
Einarbeitung Reinforcement Learning | bar: 2022-11-14 to 2022-12-19; 2023-03-06; 2023-03-20 to 2023-03-27
Aufbau/Kauf Gewächshaus | bar: 2022-10-31 to 2022-11-28; 2023-03-06; 2023-03-20 to 2023-03-27
Messungen HHN | bar: 2022-11-14 to 2023-07-31
Training Modell | bar: 2022-11-14 to 2022-11-28; 2022-12-12 to 2023-02-20; 2023-03-06; 2023-03-20 to 2023-03-27
Integration/Validierung Modell | bar: 2022-11-14 to 2022-11-28; 2023-01-02 to 2023-03-06; 2023-03-20 to 2023-03-27
Messungen Betrieb | bar: 2022-11-14 to 2022-11-28; 2023-02-27 to 2023-07-31
weiteres Training | bar: 2022-11-14 to 2022-11-28; 2023-03-06; 2023-03-20 to 2023-05-29
weitere Integration/Validierung | bar: 2022-11-14 to 2022-11-28; 2023-03-06; 2023-03-20 to 2023-03-27; 2023-05-01 to 2023-06-19
Dokumentation/Meetings | bar: 2022-10-24 to 2023-07-31